## Sheet1
일자 | 구분 | 당초계획 | 실행 내용 | 당초계획대비 진행비율
2019. 10. 1 | 업무프로세스 | 업무프로세스 작성 완료 | 업무프로세스 작성 완료 | 100%
2019. 10. 8 | DB 설계 | 크롤링 및 DB 설계 완료 | 크롤링 완료 DB 설계 완료 | 100%
2019. 10. 15 | 회원 관리 | 로그인, 회원가입 기능 완료 | maven 오류 발생 mybatis로 회원가입 데이터 디비에 저장 뷰, 인덱스, 기본데이터 입력 완료 DB 일부 수정 및 조정 중 | 70%
2019. 10. 22 | 회원 관리 | 아이디 , 비밀번호 찾기 기능 완료 | 오류 해결 및 로그인, 회원가입, 정보찾기 완료 | 100%
2019. 10. 29 | 게시판 일부 구현 | 게시판 일부 기능(글 작성, 파일 업로드 등) 구현 | 로그인상태에서 글 작성 완료 파일 업로드 완료 | 100%
2019. 11. 5 | 관리자 기능 | 관리자 기능(공지사항, 게시판 관리, 유저 관리) 완료 | 글 수정과 삭제 완료,유저 삭제 완료 조회수와 추천 구현 완료 | 100%
2019. 11. 12 | 게시판 구현 | 게시판 기능(댓글, 추천, 검색) 구현 완료 | 댓글, 대댓글 작성 및 삭제 댓글 추천 제목 및 작성자로 게시글 찾기 구현 | 100%
2019. 11. 19 | 마이 리스트 유저 페이지 구현 | 곡 검색, 마이 리스트 구현 완료 마이페이지와 다른 유저 페이지 구현 완료 | 곡 검색 및 리스트에 추가, 삭제 구현 마이페이지 세부 구현 완료 | 100%
2019. 11. 26 | 인기 순위 구현 | 인기 순위 페이지 구현 | 인기 게시글과 인기곡 페이지 구현 (인기글 추천 5개 이상, 인기곡 순위) | 100%
2019. 12. 3 | 점검 및 보완 | 나머지 자잘한 기타 기능 구현 완료 최종 점검 및 부족한 점 보완하여 완성도 높임
2019. 12. 10 | 최종발표 | 완성본 발표